АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2025 года                        07-45-а

от__________________________ № _________

Об утверждении плана мероприятий и комплексного плана по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Мелегежского сельского поселения к отопительному сезону 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 13.12.2024 г.), Федеральным законом от 27июля 2010 года № 190-ФЗ       «О теплоснабжении» (ред. от 08.08.2024г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»    и в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мелегежского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

  - план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Мелегежского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (приложение №1);

1.2. комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы Мелегежского сельского поселения к отопительному сезону 2025-2026 годов (приложение №2);

2. Постановление обнародовать в сети Интернет на официальном сайте Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации

Мелегежского сельского поселения

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области                                                                                               С.Ю. Прохоренко

Огурцова Наталья Николаевна, 8(813-67) 38-245

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области

от 14 мая 2025 года № 07-45-а

(приложение № 1)

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Мелегежского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.

Акционерное общество «УЖКХ Тихвинского района»

за счёт средств предприятия

| № п/п | Наименование подразделений и видов работ | Стоимость (тыс. руб.) | Срок выполнения работ |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча-ние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт насоса ГВС №1 |  | июнь | июнь |  |
| 2 | Весенний осмотр здания котельной |  | июнь | август |  |
| 3 | Осмотр, ревизия газоходов и дымовых труб |  | июнь | июнь |  |
| 4 | Гидравлические испытания котлов и теплообменников отопления и ГВС |  | июнь | июнь |  |
| 5 | Промывка, ремонт теплообменников отопления и ГВС |  | июнь | июль |  |
| 6 | Осмотр, чистка газоходных трубок и внутренних полостей котлов |  | май | июнь |  |
| 7 | Осмотр, чистка БАГВ |  | июнь | июнь |  |
| 8 | Ревизия, ремонт и вибродиагностика насосного оборудования |  | июнь | июнь |  |
| 9 | Вибродиагностика насосного оборудования |  | июнь | июнь |  |
| 10 | Ревизия, ремонт и испытания электооборудования |  | июнь | июнь |  |
| 11 | Очистка ТСН-1, ТСН-2, протяжка контактов кабелей и шин в РУ04 и шкафах |  | июнь | июнь |  |
| 12 | Чистка фильтров отопления, ГВС, ХВС |  | август | август |  |
| 13 | Чистка расходомеров УУТЭ |  | август | август |  |
| 14 | Поверка газоанализаторов и КИП |  | май | июнь |  |
| 15 | Промывка трубопроводов |  | июнь | июнь |  |
| 16 | Ревизия, ремонт, смена запорной арматуры |  | июнь | июль |  |
| 17 | Проверка молниезащиты дымовых труб |  | май | май |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей |  | май | июнь |  |
| 2. | Устранение утечек после проведения гидравлического испытания |  | июнь | сентябрь |  |
| 3. | Промывка тепловых сетей ГВС |  | июнь | июнь |  |
| 4. | Ревизия, ремонт и смена запорной арматуры |  | июнь | август |  |
| 5. | Чистка, ремонт тепловых камер |  | июнь | июль |  |
| 6. | Шурфовки тепловых сетей |  | июнь | июль |  |
| Итого за счет средств ремонтного фонда по Мелегежскому ЖКХ: |  | 500,00 |  |  |  |

Общество с ограниченной ответственностью

«Управление жилищно-коммунальное хозяйство»

за счёт средств предприятия

| № п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. | Сроки выполнения работ |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Текущий ремонт | 645,27 |  |  |  |
| 1 | Ремонт межпанельных швов 250 м/п | 340,82 | май | сентябрь |  |
| 2 | Установка колпака вентканала МКД № 2 с автовышки | 13,00 | май | сентябрь |  |
| 3 | Герметизация примыкания надподъездных козырьков с оштукатуриванием и гидроизоляцией фрагмента стены. МКД №3 | 14,50 | май | сентябрь |  |
| 4 | Проведение независимой экспертизы фундамента и фасада МКД №7 | 40,00 | май | сентябрь |  |
| 5 | Ремонт вентканала в чердачном помещении МКД №1 | 7,00 | май | сентябрь |  |
| 6 | Замена аварийных участков трубопроводов канализации в подвальных помещениях МКД № 10,12,15 общей длиной 69 м/п (смета) | 165,95 | май | сентябрь |  |
| 7 | Ремонт козырька входной группы МКД № 2 подъезд №2 | 12,00 | май | сентябрь |  |
| 8 | Замена вводных задвижек на системе ГВС МКД №13 | 16,00 | май | сентябрь |  |
| 9 | Замена стояков ГВС и Канализации МКД № 12 кв. №2 | 16,00 | май | сентябрь |  |
| 10 | Замена аварийного участка розлива отопления в подвале МКД № 13 | 13,00 | май | сентябрь |  |
| 11 | Замена стояка отопления МКД. № 8 кв. №9 | 7,00 | май | сентябрь |  |
| 2 | Сезонная подготовка | 161,1 |  |  |  |
| 1 | Ревизия состояния общедомового имущества согласно актов весенне осенних осмотров, текущий ремонт | 161,1 | май | август |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры |  | май | август |  |
| 3 | Промывка системы отопления |  | май | август |  |
| 4 | Замена запорной арматуры |  | май | август |  |
| 5 | Замена аварийных участков сетей ГВС, ХВС, отопления , канализации) |  | май | август |  |
| 6 | Остекление подъездов |  | май | август |  |
| 7 | Утепление входных дверей |  | май | август |  |