Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения за 2024 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения за 2024 год

В 2024 году по Мелегежскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию 4 муниципальных программы.

За январь-декабрь 2024 года суммарный объем финансирования программ в Мелегежском сельском поселении составил 18 403,1 тыс. руб., (91,3% от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения за 2024 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения.

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Мелегежскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. «Развитие сферы культуры и спорта Мелегежского сельского поселения», ответственный исполнитель – Администрация Мелегежского сельского поселения.

Уровень финансирования реализации программы – 99,9%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2024 году, составил 8 576,5 тысяч рублей при плановом объеме 8 586,5 тысяч рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100 %.

Средства не использованы в полной мере в связи с отсутствием принятых бюджетных и денежных обязательств.

2. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения», ответственный исполнитель – Администрация Мелегежского сельского поселения.

Уровень финансирования реализации программы – 99,9 %.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2024 году, составил 6 318,2 тысяч рублей при плановом объеме 6 313,1 тысяч рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100,0%.

Средства не использованы в полной мере в связи с отсутствием принятых бюджетных и денежных обязательств.

3. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мелегежском сельском поселении» - ответственный исполнитель – Администрация Мелегежского сельского поселения.

Уровень финансирования реализации программы – 99,7 %.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2024 году, составил 3 386,1 тысяч рублей при плановом объеме 3 394,5 тысяч рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100,0%

Средства не использованы в полной мере в связи с отсутствием принятых бюджетных и денежных обязательств.

Признать степень эффективности выполнения следующих программ удовлетворительной:

1. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении» - ответственный исполнитель – Администрация Мелегежского сельского поселения;

Уровень финансирования реализации программы – 95,5 %.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2024 году, составил 99,3 тысяч рублей при плановом объеме 104,0 тысяч рублей.

Степень достижения целей программы – 100%

Средства не использованы в полной мере в связи с экономией при закупке в электронном магазине Ленинградской области.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения.

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. |  | в % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| высокий | 3 | 90 |  |
| удовлетворительный | 1 | 10 |  |
| неудовлетворительный | 0 | 0 |  |
| Итого | 4 | 100 |  |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

3. Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.

Приложение:

1. Отчет об уровне финансирования муниципальных программ Мелегежского сельского поселения за 2024г.

2. Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения за 2024г.

Глава администрации

Мелегежского сельского поселения

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области                                                                                     С.Ю.Прохоренко